REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORIČAN

PRIJEDLOG

PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE GORIČAN ZA 2021.

SA FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE 						RAZDOBLJE

Goričan, studeni 2020.godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

OPĆINA GORIČAN

Jedinstveni upravni odjel

KLASA:    810-09/20-01-01										                                    URBROJ:  2109/08-03-20-1

Goričan,     30.11.2020.godine

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.) , članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/2017, te članka 47. Statuta Općine Goričan (Službeni glasnik  br.5/13), načelnik općine Goričan dana  30. studenog 2020., donosi

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju Prijedloga

Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Goričan za 2021.godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

I.

Načelnik Općine Goričan utvrdio je Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite općine Goričan za 2021. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, te isti dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

II.

Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

NAČELNIK

Mario Moharić dr.vet.med.

DOSTAVITI:

- Ured državne uprave u Međimurskoj županiji

- Za objavu u „Službenom glasniku MŽ“

- DUZS Područni ured Čakovec

- DVD Goričan

- HGSS – Čakovec

- Oglasna ploča i WEB stranica Općine Goričan

- Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

OPĆINA GORIČAN

Općinsko vijeće općine Goričan

KLASA: 021-01/20-01/06									                                    URBROJ: 2109/08-20-21

Goričan, 22.12.2020.g.

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.) , članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/2017, te članka 31. Statuta Općine Goričan (Službeni glasnik br.5/13, 9/18), Općinsko vijeće općine Goričan na 21. sjednici održanoj 22.12.2020.g. donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE GORIČAN  ZA 2021.GODINU

SA FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE

RAZDOBLJE

Obrazloženje

Pravni temelj

Temeljem članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015.) Predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Razlog upućivanja prijedloga

Općina Goričan ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća  (Klasa: 810-06/17-01/13.Ur.broj:2109/08-03/2-17-1 od 27.11.2017.godine) i Plan djelovanja civilne zaštite koji je donijet 12.09.2018.godine (Klasa: 022-05/18-01/30, Ur.broj: 2109/08-18-19), Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2020.-2023.godine (Klasa:021-01/19-01/16;Ur.broj: 2109/08-19-2 od 04.12.2019.godine, kao temeljne akte, a ovim Planom razvoja nužno je uskladiti i funkcionalno objediniti aktivnosti svih  subjekata civilne zaštite koje se odnose na provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PRIJEDLOGA I NAČINA NJIHOVA OSIGURANJA

Za provedbu ovog prijedloga potrebno je planirati financijska sredstva u Proračunu Općine

Goričan za 2021.godinu kao i nadalje.

Slijedom navedenog predlaže se Općinskom  vijeću Općine Goričan da razmotri i donese Plan

razvoja sustava civilne zaštite Općine Goričan za 2021. godinu.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Goričan i Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Općine Goričan za vremensko razdoblje od 2020-2023.godine (Klasa:021-01/19-01/16;Ur.broj:2109/08-19-2 od 04.12.219.godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Goričan za 2021.godinu ( u daljnjem tekstu : Plan razvoja sustava civilne zaštite).

PLAN RAZVOJA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE GORIČAN ZA 2021. GODINU

- PLANSKI DOKUMENTI

U tabeli 1. navedeni su planski dokumenti i odluke koje je potrebno izraditi u 2021.godini.

Tablica 1: Popis planskih dokumenata i odluka koje je Općina Goričan u potrebi izraditi u 2021.god.

| R.Br. | Naziv dokumenta | Nositelj izrade | Izrađivač | Rok izrade | Donosi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan vježbi civilne zaštite Općine za 2021.god. | Općinski načelnik | Općina | prosinac 2021. | Općinski načelnik |
| 2. | Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite | Stožer civilne zaštite | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe civilne zaštite | Općinski načelnik |
| 3. | Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.god. | Općinsko vijeće | Općina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |
| 4. | Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima | Općinsko vijeće | Općina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |
| 5. | Procjena rizika od velikih nesreća Općine | Općinsko vijeće | Radna skupina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |
| 6. | Donošenje Plana djelovanja civilne zaštite Općine | Općinski načelnik | Ovlaštena osoba | 6 mjeseci od usvajanja Procjene rizika | Općinski načelnik |
| 7. | Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite | Općinsko vijeće | Općina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |

  - VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Goričan osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite ( Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite NN 75/16).

Evidencija se ustrojava za:

- članove Stožera civilne zaštite

- povjerenike civilne zaštite

- koordinatore na lokaciji

- Pravne osobe od interes za sustav civilne zaštite

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Za operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je izraditi planske dokumente sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16).

Na području Općine Goričan mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite :

-Stožer civilne zaštite Općine Goričan

-Povjerenici i zamjenici CZ

-Koordinator na lokaciji

-DVD Goričan

-Crveni križ

-HGSS –Stanica Čakovec

-Pravne i fizičke osobe u sustavu civilne zaštite

Godišnji plan razvoja sustava CZ se odnosi prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ prema članku 20.Zakona o sustavu CZ.

Stožer civilne zaštite Općine Goričan

Sukladno članku 24. Zakona o sustavu CZ (NN 82/15) članove stožera imenuju izvršna tijela jedinica lokalne i područne samouprave, uvažavajući prijedlog službi koje po dužnosti ulaze u sustav Stožera CZ sukladno čl. 24 stavak 3.Stožer civilne zaštite aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave  donijelo je Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Goričan, Klasa:022-05/18-01/12,Ur.broj:2109/08-18-1 od 16.04.2018.godine, a koja će biti objavljena u Službenom glasniku Međimurske županije.

Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice (regionalne) samouprave.

*Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2021.god

NOSITELJ: Općina Goričan, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

*Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Goričan, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

*Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Općina Goričan

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

*Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Goričan

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Goričan. *Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Goričan, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

*Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Goričan, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

*Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

NOSITELJ: Općina Goričan

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom 2021.god.

*Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Goričan

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

Koordinatori na lokaciji

Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnica Stožera civilne zaštite Općine Goričan određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Stožer civilne zaštite Općine Goričan nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi odmah po saznanju mobilizira Koordinatora na lokaciji i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

*Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Goričan, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

*Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Goričan, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

*Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Goričan

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

Koordinatori na lokaciji sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Goričan.

DVD Goričan- Operativne snage vatrogastva

U cilju spremnosti i brzog djelovanja DVD-a za 2021. godinu planirana je kontinuirana edukacija  za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom   prometu, poplavama i slično.

Nositelj izrade: Općina Goričan

Izvršitelj zadatka:  zapovjednik DVD-a

Rok : 3 mjeseca od donošenja provedbenog akta

Provedbeni akti utvrđeni su člankom 28. stavak  2.(„Narodne novine“, broj 82/15).

Ključne aktivnosti u 2021. godini:

*vatrogasne postrojbe sustavno osposobljavati i za zadaće civilne zaštite (a ne samo tradicionalno vatrogasne aktivnosti);

*jasno definirati rukovođenje složenijim intervencijama na terenu, način koordinacije sa Stožerom civilne zaštite Općine Goričan, te žurnim službama i operativnim snagama sustava civilne zaštite;

*provesti zadaće Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za

Republiku Hrvatsku na području Općine Goričan u 2021. godini,

*surađivati s vatrogasnim zajednicama susjednih gradova i općina glede razvoja vatrogastva, ali i međusobne ispomoći kod djelovanja u sustavu civilne zaštite na području Općine i okolnog područja;

*materijalno opremanje DVD-ova prilagoditi i potrebama djelovanja po mjerama civilne zaštite (osigurati dio opreme koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja ljudi i imovine), no nabavu opreme prvenstveno provesti u skladu s Planom zaštite od požara Općine Goričan, te propisima koji reguliraju minimum opremljenosti vatrogasnih postrojbi;

*organizirati javnu pokaznu vježbu – poželjno povezati ovu zadaću s ostalim subjektima sustava civilne zaštite na području Općine, odnosno sukladno Planu zaštite i spašavanja općine.

NOSITELJ: 	Operativne snage vatrogastva Općine Goričan

IZVRŠITELJ: Operativne snage vatrogastva Općine Goričan

Rok: 2021.godina

Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje

Crveni križ

Crveni križ Goričan u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2021.

godini planira:

-nastavak edukacije interventnog tima za djelovanje u katastrofama

-procjena situacije, podizanje naselja, organizacija smještaja, psihološka pomoć i podrška

-sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći u školama

NOSITELJ:    Crveni križ Goričan

IZVRŠITELJ: Crveni križ Goričan

Rok: 2021.godina

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec

HGSS je žurna javna SLUŽBA koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavanje znanja i sposobnosti stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti.

Program aktivnosti kojeg obuhvaća zadaće održavanja spremnosti i obuke, licenciranja i produživanja licenci za gorske spašavatelje, preventive, međunarodne suradnje i opremanja Stanice. Program je sačinjen na osnovi Pravilnika o obuci pripadnika Gorske službe spašavanja, predviđenog kalendara aktivnosti i dr., a temelji se na Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne Novine“ broj 79/06 i 110/15). Za aktivnosti predviđene ovim programom postoji zakonska obveza za osiguravanje sredstava za:

- redovitu djelatnost

- akcije spašavanja (potražne akcije, spašavanje na nepristupačnom terenu, spašavanje u zimskim uvjetima na nepristupačnom terenu, spašavanje na divljoj vodi i poplavama, itd.)

- intervencije na nepristupačnim terenima

- nabavka i održavanje opreme

- preventivna djelatnost (prisustvo članova stanice Čakovec na organiziranim planinarskim pohodima, na takmičenjima „ekstremnih“ sportova, edukacija osoba koje borave u prirodi, edukacija turističkih djelatnika itd.)

Tablica 2: Prikaz plana aktivnosti i nabave opreme HGSS – Stanica Čakovec za 2021.god.

| POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2021.god. | - oprema za spašavanje na visini (OK karabineri 100 kom, karabineri povečane nosivosti 30 kom, rescue koloture 10 kom, croll 5 kom, stop desender 5 kom, ručna penjalica 5 kom, uže statik 600 m) - vursak 10 kom - oprema za potražne akcije (prijenosno računalo, monitor, pisač A3, GPS uređaj 4 kom. radio veza 4 kom) - agregat za napajanje uređaja u potražnim akcijama - oprema za speleospašavanje 10 kompleta - oprema za zimsko spašavanje (turno skije 5 kom, turno pancerice 10 kom) - medicinska oprema |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2021.god. | Sukladno odluci Skupštine Međimurske županije, HGSS Stanica Čakovec je u kompleksu bivše vojarne na korištenje dobila građevinu dimenzija 24,10 m x 14,65 m, koju je tijekom sljedeće tri godine potrebno u cijelosti obnoviti. Sredstva za uređenje građevine planiraju se osigurati iz različitih izvora, kroz različite programe i projekte, a jednim djelom i iz vlastitog proračuna. U 2019. / 2020. godini HGSS Stanici Čakovec su iz proračuna za infrastrukturu HGSS-a dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 565.000,00 kuna, kojima je Stanica, ralizirala; idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnik, priključak za struju i vodu. U narednom periodu, planira se realizirati radovi rušenja i demontaže, izrada međukatne konstrukcije, podna ploča i grubi radovi u prizemlju . Kako bi doveli građevinu u punu funkciju po službenom troškovniku ukupna investicija je 2.915.946.30 kuna. Dovođenjem u funkciju kompletne građevine, HGSS Stanica Čakovec bi postala Centar za potrage na nacionalnoj razini – Centar izvrsnosti, Međunarodni centar za obuku potražnih timova i Centar za obuku spašavatelja na divljim vodama i poplavama. |

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Čakovec sudjelovati će u vježbi civilne zaštite Općine Goričan.

NOSITELJ: HGSS - Stanica Čakovec

IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Čakovec

ROK: 2021.god.

Pravne i fizičke osobe u sustavu Civilne zaštite

Pravne i fizičke osobe koje će radi nekog interesa zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Goričan dobiti zadaću su:

-Autoprijevoz i usluge Pavlic Zlatko, Donja 25, Goričan

-Pavlic asfalt beton, Dravska 18, Goričan

-Nogometni kub Trnava Goričan

-Ribolovno društvo Smuđ Goričan

-UDVDR R.H Ogranak Goričan i 54. Samostalna pješačka bojna

Sa pravnim osobama koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i

kulturnih dobara Općine Goričan dobiti zadaću potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

Sukladno Pravilniku o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  („Narodne Novine“ broj 49/17) pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne zaštite.

Pravne osobe operativni plan izrađuju na temelju dobivene odluke Općinskog načelnika.

Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima, te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran.

NOSITELJ: 	Općina Goričan

IZVRŠITELJ: Općina Goričan

Rok : prosinac  2021.godine.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini Goričan pored        ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustava veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,

- provjeriti čujnost sirena na području Općine Goričan.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP- Ravnateljstvo civilne zaštite

Područni ured civilne zaštite Varaždin- Služba civilne zaštite Čakovec, DVD Goričan i Općina Goričan.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Kontinuirano vršiti

*upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava, te putem web stranice 	Općine Goričan,

*izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i           katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,

- nositelj zadaće – Općina Goričan (Stožer civilne zaštite Općine Goričan),

- rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine.

SKLONIŠTA

Obaveza Općine u pogledu sklanjanja odnosno skloništa je da da svom području osigura:

-uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u  zaštiti i

spašavanju na način da se izvrši upoznavanje građana sa rješenjima iz Plana CZ

-prostore za javna skloništa

-održavanje postojećih javnih skloništa.

U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, a obzirom da Općina nema javna skloništa, povjerenici CZ će izvršiti obilazak područja svoje nadležnosti, te ostvariti uvid u moguća mjesta za sklanjanje, kapacitete istih, te utvrditi eventualne radnje i postupke kojima bi se isti doveli u funkciju.

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti  izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti u Proračunu općine Goričan za 2021. godinu u skladu s ostalim posebnim propisima ugrađene slijedeće stavke:

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

| RB | OPIS POZICIJE U PRORAČUNU | Realizirano u 2020. (kn) | Planirano za 2021. god. (kn) | Planirano za 2022. god. (kn) | Planirano za 2023. god. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # CIVILNA ZAŠTITA (opremanje, osposobljavanje, smotriranje, angažiranje, osiguravanje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2. | # VATROGASTVO - opremanje, vježbe, takmičenja i dr. | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4. | # UDRUGE GRAĐANA (Crveni križ i HGSS i sl.) | 35.000,00 2.000,00 | 35.000,00 2.000,00 | 35.000,00 2.000,00 | 35.000,00 2.000,00 |
| UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |

Financiranje sustava civilne zaštite za 2021. godinu bit će utvrđeno Projekcijom proračuna općine Goričan za navedene godine.

SURADNJA NA PODRUČJU  CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine, te eko-sustava. U okviru Općine Goričan i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Čakovec s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Goričan.

Izradom baze podataka o vođenju evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite, načinom popune operativnih snaga civilne zaštite, rukovođenja operativnim snagama sustava civilne zaštite, opremanjem i drugim zadaćama Općina Goričan dobiva autonomiju u provođenju zadaća i poslova iz područja civilne zaštite.

Preuzimanjem obaveza nameću se i sve veća ulaganja u sustav civilne zaštite kako u materijalnim sredstvima tako i u ljudskim potencijalima u cilju spremnog djelovanja u ostvarivanju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama.

Općina Goričan će u razdoblju 2021-  2023.godine provoditi slijedeće aktivnosti:

-dostava Odluke o pravnim  osobama  od interesa za sustav CZ

-temeljem Odluke o pravnim osobama od interesa za sustav CZ  od istih izvršiti prikupljanje 	    podataka i ažurirati Plan djelovanje CZ

-izrada Plana vježbi za 2022. godinu

-održavanje vježbe Operativnih snaga CZ sukladno Planu vježbi za 2021.godinu

-opremanje Operativnih snaga sukladno predviđenim financijskim sredstvima i Godišnjem 	planu razvoja CZ kao i uočenim nedostacima prilikom održavanja vježbi

-pripremiti i održati sastanak Stožera CZ, te izvršiti upoznavanje istoga sa obvezama 	proizašlim iz Procjene rizika.

-održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, te koordinatora na lokaciji i provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa Planom djelovanja CZ na području Općine Goričan

-vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno njima postupiti u izvršavanju obveze.

ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Goričan.

U 2021. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Goričan i to posebice sljedećim aktivnostima:

- ažuriranje postojećih planskih dokumenata,

- osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,

- ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,

- osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava    civilne zaštite.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite  na području Općine Goričan  za 2021. sa financijskim učincima  za trogodišnje razdoblje objavit će  se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Ribarić